## Ark 1
Post | Beskrivelse | Mengde | Pris | Sum | LK |  | GKE
01 | VVS og Elektro
01.01 | VVS og Elektro i henhold til tilbud Fonteneteknikk | 1 | 600000 | 600000 | 100% | 600000 | 0% | 0
02 | Bygg og anlegg
02.01 | Fjerne skiferstein og mellomlagre | 1 | 25000 | 25000 | 100% | 25000 |  | 0
02.02 | Ny kum; levering og nedsetting, kjerneboring, pakninger og omfylling. Innmat ikke inkludert og forutsatt ivaretatt av VVS | 1 | 122000 | 122000 | 100% | 122000 |  | 0
02.03 | Omlegging av VL63 til hotellet rundt ny kum | 1 | 16000 | 16000 | 100% | 16000 |  | 0
02.04 | Pigging av dekke i basseng inkl. opplasting og levering deponi | 1 | 36000 | 36000 | 100% | 36000 |  | 0
02.05 | Grøft for 110mm lufterør til hotellvegg | 7 | 2286 | 16002 | 100% | 16002 |  | 0
02.06 | Avretting for ny støp og utleggingav pukk for rør inn i bassenget. Rør, rørdeler og legging forutsatt ivaretatt av VVS og ikke inkl. her | 1 | 45000 | 45000 | 100% | 45000 |  | 0
02.07 | Ta opp granittsteiner og bortkjøring for rensk | 1 | 30000 | 30000 | 100% | 30000 |  | 0
02.08 | Rense granittsteiner | 1 | 20000 | 20000 | 100% | 20000 |  | 0
02.09 | Montere bentonitt i overgang bunn og granittsteiner | 1 | 4500 | 4500 | 100% | 4500 |  | 0
01.10 | Remontering av granittsteiner | 1 | 40000 | 40000 | 100% | 40000 |  | 0
02.11 | Heftmiddel innside granittstein | 1 | 3600 | 3600 | 100% | 3600 |  | 0
02.12 | Forskale, armere og støpe ny bunn for fontenebassenget | 1 | 40000 | 40000 | 100% | 40000 |  | 0
02.13 | Avfette fuger granitt | 1 | 6000 | 6000 | 100% | 6000 |  | 0
02.14 | Fuge granitt | 1 | 12000 | 12000 | 100% | 12000 |  | 0
02.15 | Kantstein rundt skifer som separasjon mot grasplen og buskefelt | 1 | 50000 | 50000 | 60% | 30000 | 40% | 20000
02.16 | Oppgrusing og underlag til reetablering av skiferstein rundt fontene | 1 | 25000 | 25000 | 0% | 0 | 100% | 25000
02.17 | Reetablering av skiferstein rundt Havmannen | 1 | 50000 | 50000 | 100% | 50000
02.17 | Tilkjøring og utlegging av vekstjord, tilsåing grasplen og etablere buskefelt | 1 | 100000 | 100000 | 20% | 20000 | 80% | 80000
02.18 | Byggeledelse | 40 | 1190 | 47600 |  |  | 100% | 47600
02.19 | HMS; Etablering av SHA plan og HMS koordinator utførelse (KU) | 25 | 1190 | 29750 |  |  | 100% | 29750
02.20 | Risikoavsetning | 1 | 75000 | 75000 | 100% | 75000
03 | Skulptur
03.01 | Demontere og bortkjøring av skulptur | 1 | 40000 | 40000 | 100% | 40000
03.02 | Rehabilitere skulptur fra skulpturkonservator | 1 | 80000 | 80000 | 100% | 100 000
03.03 | Tilkjøring, kraning og remontering skulptur | 1 | 40000 | 40000 | 100% | 40000
| Sum Larvik kommune eks. mva |  |  |  |  | 1271102
| Sum Grandkvartalet eiendom eks. mva | [6 empty] | 202350